## 封面与填写说明
建筑领域全过程安全生产检查表
（适用于开发项目 / 代建工程 / 限额以下工程 / 大中修项目）
一、工程基本信息
工程名称
工程地址
建设单位
施工总包单位
专业分包单位
监理单位
检查日期
检查人员
| 检查类型 | □开工前检查 □施工过程检查 □专项检查 □竣工前检查
| 工程类别 | □限额以上工程 □限额以下工程 □代建工程 □大中修 □物业小修
二、填写说明
1. 检查结论在对应列填写：✓（符合）、✗（不符合）、—（不适用）。
2. 存在问题请在"检查记录/问题描述"列详细描述，并在"整改期限"列填写整改完成日期。
3. 标注【★】的为关键控制项，发现不符合须立即停工整改，待验收合格后方可复工。
4. 标注【▲】的为重点监控项，须在24小时内完成整改并书面回复。
5. 本检查表一式两份，建设单位（代建单位）及施工单位各留存一份，重大问题需同步报送安全保障部。
6. 检查完毕后，检查人及被检查单位负责人须共同签字确认。
7. 本表依据《建筑施工安全检查标准》（JGJ 59-2011）、《建设工程安全生产管理条例》等编制。
三、签字确认
| 检查人签字 | （签字） | 日期：
| 被检查单位负责人签字 | （签字） | 日期：
| 监理单位代表签字 | （签字） | 日期：
| 建设单位代表签字 | （签字） | 日期：

## 一、开工前检查
建筑领域全过程安全生产检查表 — 开工前检查
类别 | 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方式 | 级别 | 检查结论 (✓/✗/—) | 检查记录/问题描述
合同与资质审查 | 1.1 | 施工合同 | 施工合同已签订，合同内容涵盖工程范围、工期、质量标准、安全责任及违约条款；合同中明确总包单位对工程实施全过程安全生产负总责。 | 查阅合同文本 | ★
| 1.2 | 安全生产协议 | 建设单位（代建单位）与施工单位已签订安全生产协议，明确双方安全管理职责、协调机制及应急处置责任。 | 查阅协议文本 | ★
| 1.3 | 监理合同 | 限额以上工程已签订监理合同；合同中明确监理单位履行全过程安全生产监管职责。 | 查阅合同文本 | ★
| 1.4 | 施工单位资质 | 施工总包及专业分包单位具有与工程相匹配的建筑业企业资质证书，资质在有效期内。 | 查阅资质证书 | ★
| 1.5 | 安全生产许可证 | 施工单位安全生产许可证在有效期内，许可范围覆盖本工程作业类别。 | 查阅证书原件 | ★
| 1.6 | 专业分包管理 | 各专业分包单位已在总包单位处完成登记备案；分包合同明确分包单位必须服从总包单位安全生产管理。 | 查阅备案记录 | ▲
报批与备案 | 1.7 | 工程施工许可证 | 限额以上工程已取得工程施工许可证；限额以下工程已在属地完成申报备案（含街道/主管部门备案手续）。 | 查阅许可证/备案回执 | ★
| 1.8 | 安全监督登记 | 工程已向建设行政主管部门办理安全监督手续，取得安全监督登记证。 | 查阅登记证 | ▲
| 1.9 | 向上级报备 | 本工程已按要求向所属二级企业及安全保障部报备，报备内容包括：是否签订合同及安全协议、工程开竣工日期、工程内容、监理单位情况等。 | 查阅报备记录 | ▲
施工组织与方案 | 1.10 | 施工组织设计 | 施工组织设计已编制并经审批，内含安全技术措施专章；审批手续完整。 | 查阅文件审批页 | ★
| 1.11 | 专项施工方案 | 高处作业、脚手架工程、模板工程、有限空间作业、起重吊装、临时用电等危险性较大分部分项工程均已编制专项施工方案，并经专家论证（超限工程）。 | 查阅方案审批页 | ★
| 1.12 | 应急预案 | 已编制综合应急预案及高处坠落、物体打击、触电、火灾、坍塌等专项应急预案，并完成应急演练，演练记录齐全。 | 查阅应急预案及演练记录 | ▲
人员管理 | 1.13 | 项目负责人与安全员 | 项目负责人、专职安全生产管理人员已经安全培训考核合格，持有效证件上岗；安全员数量符合规定。 | 查阅证件原件 | ★
| 1.14 | 特种作业人员 | 电工、焊工、架子工、起重司机、信号工等特种作业人员持有效特种作业操作资格证书上岗，证书在年检有效期内。 | 查阅证件，核对人证相符 | ★
| 1.15 | 施工人员年龄 | 参建施工人员年龄不超过60周岁（以身份证为准）；50周岁（含）以上从事高处作业、有限空间作业、重体力工种的人员，须提供近期体检合格证明并签订劳动合同。 | 查阅身份证复印件及体检报告 | ★
| 1.16 | 三级安全教育培训 | 全体施工人员已完成公司级、项目级、班组级三级安全教育培训，培训记录台账完整并有本人签字；新进场人员教育须在上岗前完成。 | 查阅培训记录台账 | ★
| 1.17 | 禁止非法用工 | 无童工、无超龄工（60周岁以上）、无未签订劳动合同违规用工情况；劳动合同已按规定签订。 | 查阅劳动合同及花名册 | ★
现场临建与设施 | 1.18 | 现场围挡 | 施工现场已按规定设置连续封闭围挡，高度符合规范要求；出入口设置门卫，非施工人员不得擅自进入。 | 现场查验 | ▲
| 1.19 | 临时用电 | 临时用电方案已编制审批；配电箱、开关箱设置符合TN-S系统要求，漏电保护器配置齐全有效。 | 查阅方案并现场查验 | ★
| 1.20 | 消防设施 | 现场已配置消防器材，动火作业区域设置专用灭火器；消防通道畅通，易燃易爆物品分区存放。 | 现场查验 | ▲
| 1.21 | 安全标志与警示 | 现场出入口、危险部位已设置安全警示标志；安全生产责任制公示牌、应急联系电话、危险区域标识等齐全。 | 现场查验 | ▲
整改跟踪（由施工单位填写，监理/建设单位复核）
序号 | 问题描述 | 整改责任人 | 整改期限 | 整改措施 | 复查日期 | 复查人 | 复查结论

## 二、施工过程检查
建筑领域全过程安全生产检查表 — 施工过程检查
类别 | 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方式 | 级别 | 检查结论 (✓/✗/—) | 检查记录/问题描述
脚手架工程 | 2.1 | 落地式脚手架 | 立杆基础平整坚实，垫板/底座设置规范；立杆、大横杆、小横杆间距符合专项方案；连墙件设置牢固，间距不超标；剪刀撑连续设置。 | 现场查验，对照专项方案 | ★
| 2.2 | 悬挑脚手架 | 悬挑梁预埋件及锚固符合设计要求；悬挑梁间距与荷载在方案允许范围内；脚手板满铺绑扎牢固，外侧设立网和踢脚板。 | 现场查验，对照专项方案 | ★
| 2.3 | 移动式脚手架 | 脚轮制动功能正常；架体稳定，无晃动；使用时制动锁定；荷载不超额定值。 | 现场查验 | ▲
| 2.4 | 脚手架验收 | 脚手架搭设完成后已经专项验收签字，验收资料存档；使用中定期检查，风雨雪后及时复查。 | 查阅验收记录 | ▲
高处作业 | 2.5 | 临边防护 | 楼层临边、屋面临边、预留洞口（≥150mm）均设置规范防护栏杆（高度≥1.2m，中横杆高0.6m，踢脚板≥180mm）；防护栏杆固定牢靠。 | 现场查验 | ★
| 2.6 | 安全网 | 外立面设置密目式安全网，网目密度≥800目/100cm²；首层及以上每隔一定楼层设置安全平网；网体无破损、无缺失。 | 现场查验 | ★
| 2.7 | 个人防护 | 2m以上高处作业人员正确佩戴安全带（高挂低用）；安全帽佩戴规范，帽带系扣；安全鞋符合要求。 | 现场抽查 | ★
| 2.8 | 悬空作业 | 悬空焊接、混凝土浇筑等悬空作业已设置可靠操作平台或使用安全带；作业前检查悬挂点可靠性。 | 现场查验 | ★
模板工程 | 2.9 | 模板支撑体系 | 模板支撑体系按专项方案搭设，立杆间距、步距、扫地杆符合方案要求；顶托伸出长度不超过规定；支撑底部垫板满足要求。 | 现场查验，对照方案 | ★
| 2.10 | 模板荷载控制 | 混凝土浇筑分层厚度、浇筑速度符合方案规定；不得在模板支撑体系上堆放超限荷载。 | 施工过程旁站 | ★
基坑工程 | 2.11 | 基坑支护 | 基坑支护按照设计及专项方案实施；坑边堆载在规定范围内；降排水措施正常运行。 | 现场查验，对照方案 | ★
| 2.12 | 基坑监测 | 深基坑已按规定实施第三方监测，监测数据及时报告；发现超警戒值立即预警并处置。 | 查阅监测报告 | ★
| 2.13 | 坑边防护 | 基坑四周设置防护栏杆和警示标志；夜间设置红色警示灯；坑口防护完好无缺失。 | 现场查验 | ▲
起重机械 | 2.14 | 塔吊/施工升降机备案 | 塔吊、施工升降机等特种设备已在主管部门完成安装备案，取得准用证后方可使用。 | 查阅准用证 | ★
| 2.15 | 起重机械检查保养 | 起重设备每日运行前进行检查，限位开关、防坠器等安全装置完好；定期保养记录齐全。 | 查阅维保记录并现场查验 | ★
| 2.16 | 吊装作业 | 吊装作业有专项方案；起重司机、信号工持证上岗；起吊前试吊，严禁超载；吊装区域设置警戒，无关人员撤离。 | 现场查验 | ★
临时用电 | 2.17 | TN-S系统 | 临时用电采用TN-S接零保护系统，保护零线与工作零线严格分开；PE线连接可靠。 | 现场测试检查 | ★
| 2.18 | 三级配电两级保护 | 总配电箱—分配电箱—开关箱三级配电；总配及开关箱均设置漏电保护器，参数匹配；配电箱门锁完好、防雨措施到位。 | 现场查验 | ★
| 2.19 | 电缆敷设 | 电缆架空敷设符合规范，穿越道路处有保护套管；无线缆拖地、无破损；动力与照明线路分开敷设。 | 现场查验 | ▲
消防安全 | 2.20 | 现场消防 | 现场消防器材配置按平面图布置，数量足够，在有效期内；仓库、加工棚等重点防火部位防火间距满足要求。 | 现场查验 | ▲
| 2.21 | 动火作业管理 | 动火作业须提前填写动火许可证，经审批（项目经理或安全员签批）后实施；动火区域清理可燃物，配置灭火器，安排看火人；作业结束后确认无余火。 | 查阅动火证，现场查验 | ★
| 2.22 | 宿舍与生活区防火 | 宿舍内严禁使用明火取暖、严禁私拉电线；用电设备功率在规定范围内；生活区配置灭火器。 | 现场检查 | ▲
文明施工 | 2.23 | 现场材料堆放 | 材料按平面图分类堆放，标识清楚；危险化学品单独存放，并有安全技术说明书；钢筋、木料等堆放整齐稳固。 | 现场查验 | ▲
| 2.24 | 扬尘防治 | 土方作业采取覆盖、洒水降尘措施；出入口设置洗车槽，运输车辆不带泥出场；易扬尘物料遮盖存放。 | 现场查验 | ▲
| 2.25 | 施工噪音控制 | 夜间（22:00后）不得进行强噪音施工；确需连续作业的已取得许可，并安民告示。 | 现场查验，查阅夜间施工许可 | ▲
安全教育与记录 | 2.26 | 班前安全讲话 | 班组长每日上岗前进行班前安全讲话，讲话记录（内容、参加人员签名）台账齐全。 | 查阅班前讲话记录 | ▲
| 2.27 | 安全检查记录 | 项目部每周至少组织一次安全检查，有检查记录和隐患整改台账；发现重大隐患须立即整改并报建设单位。 | 查阅检查记录台账 | ▲
| 2.28 | 安全技术交底 | 施工前技术负责人已向施工人员进行安全技术交底，交底有针对性，有交底记录并有交底人、接受人签字。 | 查阅交底记录 | ★

## 三、特殊作业专项检查
建筑领域全过程安全生产检查表 — 特殊作业专项检查
类别 | 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方式 | 级别 | 检查结论 (✓/✗/—) | 检查记录/问题描述
高处作业 | 3.1 | 高处作业审批 | 凡2m及以上高处作业，须事先填写高处作业审批表，经项目负责人批准后实施；超过8m须制定专项方案。 | 查阅审批记录 | ★
| 3.2 | 作业人员条件 | 高处作业人员无高血压、心脏病、癫痫、恐高症等禁忌疾病；50周岁（含）以上人员已提供体检合格证明。 | 查阅体检报告及健康档案 | ★
| 3.3 | 安全带正确使用 | 安全带经检验合格在有效期内；高挂低用，挂点牢固可靠；禁止将安全带挂在移动物体上。 | 现场抽查 | ★
| 3.4 | 攀登作业 | 登高梯子符合规范（固定梯、挂梯）；梯子上端固定，防滑措施到位；不得两人同时上下。 | 现场查验 | ▲
有限空间作业 | 3.5 | 有限空间审批 | 作业前填写有限空间作业审批表，经项目负责人批准；作业方案已审批，内含通风、监测、应急措施。 | 查阅审批记录 | ★
| 3.6 | 气体检测 | 进入前及作业中连续监测氧气、可燃气体、有毒气体浓度；氧含量19.5%~23.5%，可燃气<爆炸下限10%；异常立即停止作业并撤离。 | 现场查验检测仪器及记录 | ★
| 3.7 | 通风措施 | 强制通风设备已安装运行；自然通风不足时须使用送风机；禁止向有限空间内充纯氧。 | 现场查验 | ★
| 3.8 | 监护人员 | 全程安排专人在外监护，监护人不得擅自离岗；配备通讯设备，保持与作业人员联系；监护人员已接受专项培训。 | 现场查验 | ★
| 3.9 | 应急救援器材 | 现场备有呼吸器、安全绳、救援三脚架等应急救援器材；严禁盲目施救（须在防护条件下救援）。 | 现场查验 | ★
动火作业 | 3.10 | 动火许可证 | 一级（特殊）动火须报公司级审批；二级动火由项目负责人审批；三级动火由班组长审批。每次动火前取得动火证方可作业。 | 查阅动火证 | ★
| 3.11 | 动火环境清理 | 动火点周围10m内清除可燃物；对不能移除的可燃物采取隔离防护；下方及邻近区域有人监控。 | 现场查验 | ★
| 3.12 | 灭火准备 | 动火作业期间现场备有符合要求的灭火器，并指派专人看火；作业结束后彻底检查确认无阴燃。 | 现场查验 | ★
有毒有害作业 | 3.13 | 防毒措施 | 油漆、防水等含挥发性有毒材料作业须强制通风；作业人员佩戴符合要求的防毒面具；作业时间不得超过规定。 | 现场查验 | ▲
| 3.14 | 职业健康防护 | 噪音、粉尘、振动等职业危害岗位已配备相应个人防护用品（耳塞、防尘口罩、防振手套等）；作业时间符合规定。 | 现场查验 | ▲
爆破作业 | 3.15 | 爆破专项审批 | 爆破作业须取得公安机关爆破许可证；爆破人员持有效爆破作业证；爆破方案经主管部门审批。 | 查阅许可证及批复文件 | ★
| 3.16 | 爆破警戒 | 爆破前发出警报，爆破区域设置警戒线；人员撤离至安全距离外方可起爆；爆破后检查哑炮并妥善处理。 | 现场查验方案及操作记录 | ★
大型设备吊装 | 3.17 | 吊装方案 | 10t以上或特殊形状构件吊装须有专项方案，经技术负责人审批；超限工程经专家论证。 | 查阅方案审批页 | ★
| 3.18 | 吊装安全措施 | 起重指挥人员持证上岗，统一指挥；起重臂下方及回转半径内严禁站人；吊装区域设置隔离警戒。 | 现场查验 | ★
夜间施工 | 3.19 | 夜间施工安全 | 夜间施工现场照明充足（不低于规范照度要求）；关键部位设置警示灯；疲劳作业管理到位，禁止连续超时施工。 | 现场查验 | ▲
| 3.20 | 噪音与扰民管理 | 夜间强噪音作业已取得建设行政主管部门许可；已向周边单位/居民发放告知函；有投诉处理机制。 | 查阅许可文件及告知记录 | ▲

## 四、人员管理与培训
建筑领域全过程安全生产检查表 — 人员管理与培训检查
类别 | 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方式 | 级别 | 检查结论 (✓/✗/—) | 检查记录/问题描述
人员资格 | 4.1 | 项目经理资质 | 项目经理持有建造师注册证书，专业类别与工程性质匹配，注册证在有效期内；已签订项目承包合同。 | 查阅证件 | ★
| 4.2 | 专职安全管理人员 | 项目专职安全员数量符合规定（1万m²以下配1名，1万~5万m²配2名，5万m²以上配3名以上）；持有效安全员证书。 | 查阅证件及配置方案 | ★
| 4.3 | 特种作业人员持证 | 电工、焊工、架子工、起重司机（吊车、塔吊）、信号工、登高作业工等特种作业人员持有效证件；证件与实际作业类型相符，无过期证件上岗。 | 查阅证件，现场核查人证对应 | ★
| 4.4 | 监理人员资质 | 总监理工程师及专业监理工程师持注册监理工程师证书；监理员持上岗证；证件在有效期内。 | 查阅证件 | ▲
年龄与健康管理 | 4.5 | 施工人员年龄控制 | 全体施工人员年龄不超过60周岁；对照身份证核实，发现超龄立即退场。 | 查阅身份证复印件花名册 | ★
| 4.6 | 50周岁以上人员体检 | 50周岁（含）以上从事高处作业、有限空间作业、重体力工种人员，须提供3个月内体检报告，项目存档；体检合格方可上岗。 | 查阅体检报告 | ★
| 4.7 | 劳动合同签订 | 全体施工人员已签订规范劳动合同（含实名制用工登记）；无口头用工、非法用工情况；劳动合同已在项目部存档备查。 | 查阅劳动合同台账 | ★
安全教育培训 | 4.8 | 三级安全教育 | 新进场工人均完成公司级（≥15学时）、项目级（≥15学时）、班组级（≥20学时）三级安全教育；培训记录有本人亲笔签名；变换工种须重新培训。 | 查阅培训台账 | ★
| 4.9 | 年度安全再培训 | 在岗人员每年至少完成1次安全再培训（≥20学时）；培训有记录，有签到表和考试卷。 | 查阅培训记录 | ▲
| 4.10 | 安全技术交底 | 危险性较大分部分项工程施工前，技术负责人已向班组及相关施工人员进行专项安全技术交底；交底内容有针对性，有双方签字确认。 | 查阅交底记录 | ★
| 4.11 | 班前安全教育 | 班组长每日开工前进行班前安全活动（5~10分钟），内容包括当日作业危险提示、注意事项；活动记录完整。 | 查阅班前活动记录 | ▲
个人防护用品 | 4.12 | PPE配备 | 项目已为全体施工人员配发安全帽、安全带、安全鞋、手套等个人防护用品；配发有记录，人员领用有签字。 | 查阅配发台账 | ▲
| 4.13 | PPE质量与使用 | 安全帽符合GB 2811标准，安全带符合GB 6095标准；实际作业中个人防护用品正确佩戴使用，无违规行为。 | 现场抽查，查阅产品合格证 | ▲
实名制管理 | 4.14 | 实名制考勤 | 项目已建立实名制管理系统（人脸识别或IC卡），每日进出场记录完整；异常缺勤须及时核查。 | 查阅实名制记录 | ▲
| 4.15 | 人员信息报备 | 全体进场人员信息（姓名、身份证号、工种、联系方式）已上传至相关监管平台；人员变动须及时更新。 | 查阅上报记录 | ▲

## 五、监理履职检查
建筑领域全过程安全生产检查表 — 监理履职检查
类别 | 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方式 | 级别 | 检查结论 (✓/✗/—) | 检查记录/问题描述
监理机构 | 5.1 | 监理机构组建 | 监理机构已组建，总监理工程师、专业监理工程师、监理员配置完善，符合合同约定及规范要求。 | 查阅监理机构组建文件 | ▲
| 5.2 | 监理规划与细则 | 监理规划已编制报批；各专业监理实施细则已编制，内含安全监理专篇；文件存档完整。 | 查阅文件 | ▲
旁站监理 | 5.3 | 危大工程旁站 | 高处作业、模板拆除、起重吊装、基坑支护、有限空间等危险性较大分部分项工程，监理人员已全程旁站并记录。 | 查阅旁站记录 | ★
| 5.4 | 旁站记录规范 | 旁站记录内容完整（时间、地点、工序、发现问题、处理情况）；签字规范，无代签。 | 抽查旁站记录 | ▲
安全检查 | 5.5 | 定期安全巡查 | 监理单位每月至少组织一次全面安全检查；日常巡视每日不少于一次；检查记录齐全。 | 查阅巡查记录 | ▲
| 5.6 | 隐患通知与跟踪 | 发现安全隐患已下发《监理工程师通知单》，要求施工单位整改；整改结果经监理复查确认；重大隐患及时报告建设单位。 | 查阅通知单及整改回复 | ★
方案审查 | 5.7 | 专项方案审核 | 危险性较大分部分项工程专项施工方案，监理已进行审核并签署意见；超限工程需专家论证后方签批。 | 查阅方案审查意见 | ★
| 5.8 | 施工组织设计审核 | 施工组织设计已经总监审核，安全技术措施专章经审核确认；重大变更须重新审核。 | 查阅审核意见 | ▲
验收管理 | 5.9 | 分项分部验收 | 脚手架、模板支撑、临时用电等安全防护设施搭设完成后，监理参与验收并签字；验收记录存档。 | 查阅验收记录 | ▲
| 5.10 | 起重设备验收 | 塔吊、施工升降机安装完成后，监理参与联合验收（检测机构+安装单位+监理+建设单位），验收合格后方可使用。 | 查阅验收记录 | ★
报告与停工令 | 5.11 | 停工令执行 | 发现重大安全隐患时，总监有权签发停工令；停工令执行记录完整；施工单位整改完毕后经监理复查方可复工。 | 查阅停工令及复工记录 | ★
| 5.12 | 向建设单位报告 | 监理每月向建设单位提交安全监理月报；重大安全隐患及时专项报告；发生安全事故立即报告。 | 查阅监理报告 | ▲

## 六、隐患排查与事故报告
建筑领域全过程安全生产检查表 — 隐患排查与事故报告
类别 | 序号 | 检查项目 | 检查内容 | 检查方式 | 级别 | 检查结论 (✓/✗/—) | 检查记录/问题描述
隐患排查治理 | 6.1 | 隐患排查制度 | 项目已建立隐患排查治理制度，明确排查频次（日常巡查每日、专项检查每周、综合检查每月）、责任人及整改期限要求。 | 查阅制度文件 | ▲
| 6.2 | 隐患台账 | 项目建立安全隐患台账，每条隐患记录：发现时间、部位、描述、整改责任人、整改期限、整改结果、复查人、销号时间；台账动态更新。 | 查阅隐患台账 | ▲
| 6.3 | 重大隐患管理 | 发现重大隐患立即停止相关作业，组织专项整改方案，整改方案经技术负责人审批；整改完成后经监理和建设单位验收确认方可复工。 | 查阅重大隐患整改记录 | ★
| 6.4 | 隐患整改率 | 一般隐患整改率100%，无超期未整改隐患；重大隐患实现闭环管理，整改结果存档备查。 | 查阅台账核实整改情况 | ★
重大危险源管理 | 6.5 | 危险源辨识 | 项目已开展危险源辨识与风险评价，形成重大危险源清单；清单经技术负责人审批，向全员公示。 | 查阅危险源清单 | ▲
| 6.6 | 危险源告知 | 重大危险源已设置明显警示标志；作业班组已接受针对性安全交底，知晓危险源及防控措施。 | 现场查验，抽查作业人员知晓情况 | ▲
| 6.7 | 危险源监控 | 基坑、高大模板、大型塔吊等重大危险源已落实专项监控措施（监测、限载、巡查），责任人明确，记录完整。 | 查阅监控记录 | ★
事故报告 | 6.8 | 事故报告程序 | 项目已建立事故报告制度；发生事故（含轻伤）须立即向项目负责人报告，项目负责人须在1小时内向建设单位、行业主管部门、属地街道报告，不得迟报、漏报、谎报、瞒报。 | 查阅事故报告制度 | ★
| 6.9 | 伤亡事故处理 | 发生亡人事故须立即保护现场，同时向公安机关报案；配合行政调查，不得干扰、阻挠调查；依法承担赔偿责任。 | 查阅制度文件及案例台账 | ★
| 6.10 | 事故台账 | 项目建立事故台账，记录所有生产安全事故（含未遂事故）的基本情况、原因分析、处理结果及防范措施落实情况。 | 查阅事故台账 | ▲
应急管理 | 6.11 | 应急预案演练 | 综合应急预案及专项预案（高坠、坍塌、火灾、触电、中毒等）每年至少演练一次；演练有方案、有记录、有评估总结。 | 查阅演练记录 | ▲
| 6.12 | 应急器材 | 现场配备急救箱（药品在有效期内）、担架、灭火器、应急灯等；急救箱配置清单完整；专人管理，定期检查。 | 现场查验 | ▲
| 6.13 | 应急联系机制 | 现场设置应急联系电话公示牌（含120急救、119消防、110报警、主管领导、安全员联系方式）；电话号码准确有效。 | 现场查验 | ▲
竣工阶段 | 6.14 | 竣工前安全检查 | 工程竣工前组织全面安全检查，消除所有隐患；临时设施拆除前制定专项方案（含脚手架拆除、临时用电撤除等），经审批后实施。 | 查阅竣工前检查记录及拆除方案 | ▲
| 6.15 | 移交前安全验收 | 工程竣工验收时，安全设施已与主体工程同步验收；消防验收合格；竣工安全资料整理完整移交建设单位。 | 查阅验收记录及资料移交清单 | ▲

## 综合评分汇总
建筑领域全过程安全生产检查表 — 综合评分汇总
说明：✓＝1分，✗＝0分，—＝不适用（不计入总分）；得分率＝实得分 ÷ 适用项总分 × 100%
| 模块 | 检查项名称 | 适用项总数 | 关键项(★)数量 | 实得分 | 得分率 | 结论
| 模块一 | 开工前检查 | 21 | 14
| 模块二 | 施工过程检查 | 28 | 17
| 模块三 | 特殊作业专项检查 | 20 | 15
| 模块四 | 人员管理与培训检查 | 15 | 8
| 模块五 | 监理履职检查 | 12 | 5
| 模块六 | 隐患排查与事故报告 | 15 | 5
| 合 计 |  | 111 | 64
综合评级标准
| 优秀 | 得分率≥95%，且无★项不符合
| 良好 | 85%≤得分率<95%，且★项不符合数≤1
| 合格 | 70%≤得分率<85%，且★项不符合数≤3
| 不合格 | 得分率<70%，或★项不符合数>3，或发现重大危险源未治理
| 本次综合评级 | （由检查负责人填写） |  |  | 重大隐患数量
整改要求
检查结论与整改要求